## 전체 일정
ACTIVILLAGE 액티비티 예약 사이트
[8 empty] | 정현준 |  |  | 한만제 |  |  | 고종륜 |  |  | 박우람 |  |  | 조성환 |  |  | 김정휘 |  |  | 공동작업
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 11월 | [16 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
GigaBox Project
기획 |  |  | 프로젝트 기획 | bar: 1week 14 to 1week 15
요구사항 명세 | bar: 1week 16 to 1week 17
데이터모델링 | bar: 1week 18 to 2week 20
스토리보드 작성 | bar: 2week 20 to 2week 24
프로젝트 구조 명세 | bar: 2week 24; 3week 26
일정 계획 | bar: 2week 24 to 3week 26
구현 | 사용자 | 사용자 페이지 공통 | Header(사업자 공통) | bar: 3week 29; 4week 6
Footer(사업자 공통) | bar: 3week 29
메인 페이지(사업자 공통) | bar: 3week 30 to 3week 1; 4week 6; 5week 10; 6week 17; 7week 24
|  | 회원관리 | 로그인(사업자 공통) | bar: 5week 10 to 5week 13
아이디, 비밀번호 찾기(사업자 공통) | bar: 7week 24 to 7week 27
회원가입(일반 사용자) | bar: 4week 4 to 4week 6
로그아웃 | bar: 3week 29
|  | 상품 리스트 | 상품 리스트 페이지 | bar: 3week 30 to 4week 6
상품 상세 정보 | bar: 4week 7; 5week 10
|  | 예약 | 예약하기 | bar: 5week 10 to 5week 12; 5week 14
|  | 상품 리뷰 | 리뷰목록 | bar: 5week 10 to 5week 12
리뷰쓰기 | bar: 5week 13; 6week 17 to 6week 19
|  | 상품 문의 | 문의 목록 | bar: 6week 19; 7week 27
문의 등록 | bar: 6week 20; 7week 24
문의 상세 | bar: 7week 24 to 7week 27; 8week 31 to 8week 1
|  | 결제 | 결제 창, 결제 방법, 결제 완료 창 | bar: 5week 13
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인 | bar: 3week 30
정보변경 | bar: 5week 10 to 5week 11
비밀번호 변경 | bar: 6week 17 to 6week 18
예약 내역 | bar: 5week 12 to 5week 13; 6week 20; 7week 25 to 7week 26
탈퇴 | bar: 6week 19 to 6week 20
|  | 고객센터 | 공지사항 목록(사업자 공통) | bar: 3week 29 to 4week 5; 5week 13; 6week 20
1:1문의 목록 | bar: 4week 5 to 4week 6; 5week 10 to 5week 11
1:1문의 등록 | bar: 4week 6; 5week 10
1:1문의 상세 | bar: 5week 12
| 사업자 | 회원관리 | 회원가입(사업자) | bar: 3week 1 to 4week 3
로그아웃 | bar: 3week 29
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인 | bar: 3week 29
정보변경 | bar: 4week 5 to 4week 6
비밀번호 변경 | bar: 6week 17 to 6week 18
회원 탈퇴 | bar: 6week 19 to 6week 20
|  | 상품 등록 및 관리 | 상품등록 | bar: 3week 29 to 3week 30
상품 관리 리스트 | bar: 3week 1 to 4week 4
상품 관리 상세 | bar: 3week 1 to 3week 2; 4week 5
패키지 등록 | bar: 4week 4; 4week 6
패키지 리스트 | bar: 4week 3 to 4week 4
패키지 수정,삭제 | bar: 4week 4
|  | 상품문의 | 문의 답변
|  | 예약 매출 | 예약 관리 | bar: 6week 17 to 6week 19; 7week 24
매출확인 | bar: 7week 25 to 7week 27; 8week 31 to 8week 3
| 관리자 | 관리자 관리 | 로그인/로그아웃 | bar: 4week 4 to 4week 6
관리자 생성 | bar: 3week 29 to 3week 1; 4week 3
관리자 관리 | bar: 3week 1 to 3week 2; 4week 6
|  | 관리자 메인 페이지 | Header/Footer | bar: 3week 30; 4week 6
|  | 회원,사업자 관리 | 일반 회원 관리 | bar: 3week 29; 4week 3; 4week 6; 5week 11; 5week 13
사업자 관리 | bar: 4week 3 to 4week 4; 4week 6; 5week 10; 6week 17; 6week 19
|  | 매출현황 | 매출 현황 확인 | bar: 3week 29; 5week 12 to 5week 13; 6week 18; 7week 25 to 7week 27
|  | 예약 확인 | 예약자 확인 | bar: 5week 11; 5week 13
|  | 통계관리 | 나이별 가입자 수 통계 | bar: 4week 6; 5week 10
사업자 지역별 수 통계 | bar: 4week 6; 5week 10
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 등록 | bar: 4week 3 to 4week 6
공지사항 수정, 삭제 | bar: 4week 5 to 4week 6
1:1문의 답변 | bar: 5week 12 to 5week 13; 6week 17 to 6week 20
| * | CSS | 부트스트랩을 이용한 view단 | bar: 6week 17 to 6week 20; 7week 24; 7week 28; 8week 31 to 8week 3
개발준비 |  |  | 개발 환경 구축 | bar: 3week 26 to 3week 27
형상 관리 환경 구출 | bar: 3week 27 to 3week 28
패키지 구조 구축 | bar: 3week 28
테스트 |  |  | 통합 및 테스트 | bar: 4week 7 to 4week 9; 5week 14 to 5week 16; 6week 21 to 6week 23; 7week 28 to 7week 30; 8week 4 to 8week 6
시범 운영 | bar: 8week 5 to 8week 6

## 정현준
ACTIVILLAGE 액티비티 예약 사이트
[8 empty] | 정현준 |  |  | 한만제 |  |  | 고종륜 |  |  | 박우람 |  |  | 조성환 |  |  | 김정휘 |  |  | 공동작업
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 11월 | [16 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
GigaBox Project
기획 |  |  | 프로젝트 기획
요구사항 명세
데이터모델링
스토리보드 작성
프로젝트 구조 명세
일정 계획
구현 | 사용자 | 사용자 페이지 공통 | Header(사업자 공통)
Footer(사업자 공통) | bar: 3week 29
메인 페이지(사업자 공통) | bar: 3week 30 to 3week 1; 4week 6; 5week 10; 6week 17; 7week 24
|  | 회원관리 | 로그인(사업자 공통)
아이디, 비밀번호 찾기(사업자 공통)
회원가입(일반 사용자)
로그아웃
|  | 상품 리스트 | 상품 리스트 페이지
상품 상세 정보
|  | 예약 | 예약하기
|  | 상품 리뷰 | 리뷰목록
리뷰쓰기
|  | 상품 문의 | 문의 목록
문의 등록
문의 상세
|  | 결제 | 결제 창, 결제 방법, 결제 완료 창
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인
정보변경
비밀번호 변경
예약 내역
탈퇴
|  | 고객센터 | 공지사항 목록(사업자 공통) | bar: 6week 20
1:1문의 목록
1:1문의 등록
1:1문의 상세
| 사업자 | 회원관리 | 회원가입(사업자)
로그아웃
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인
정보변경
비밀번호 변경
회원 탈퇴
|  | 상품 등록 및 관리 | 상품등록
상품 관리 리스트
상품 관리 상세
패키지 등록
|  | 상품문의 | 문의 답변
|  | 예약 매출 | 예약 관리
매출형황
매출확인
통계 차트
| 관리자 | 관리자 관리 | 로그인/로그아웃 | bar: 4week 4 to 4week 6
관리자 생성 | bar: 3week 30 to 3week 1; 4week 3
관리자 관리 | bar: 3week 1 to 3week 2; 4week 6
|  | 관리자 메인 페이지 | Header/Footer | bar: 3week 30; 4week 6
|  | 회원,사업자 관리 | 일반 회원 관리 | bar: 3week 29; 4week 3; 4week 6; 5week 11; 5week 13
사업자 관리 | bar: 4week 3 to 4week 4; 4week 6; 5week 10; 6week 17; 6week 19
|  | 매출현황 | 매출 현황 확인 | bar: 3week 29; 5week 12 to 5week 13; 6week 18; 7week 25 to 7week 27
|  | 예약 확인 | 예약자 확인 | bar: 5week 11; 5week 13
|  | 통계관리 | 나이별 가입자 수 통계 | bar: 4week 6; 5week 10
사업자 지역별 수 통계 | bar: 4week 6; 5week 10
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 등록 | bar: 6week 20
공지사항 수정, 삭제 | bar: 6week 20
1:1문의 답변
| * | css | 부트스트랩을 이용한 view단 | bar: 8week 31 to 8week 3
개발준비 |  |  | 개발 환경 구축
형상 관리 환경 구출
패키지 구조 구축
테스트 |  |  | 통합 및 테스트
시범 운영
문서작업 |  |  | ppt,및 기타 자료 작성

## 한만제
ACTIVILLAGE 액티비티 예약 사이트
[8 empty] | 정현준 |  |  | 한만제 |  |  | 고종륜 |  |  | 박우람 |  |  | 조성환 |  |  | 김정휘 |  |  | 공동작업
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 11월 | [16 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
GigaBox Project
기획 |  |  | 프로젝트 기획
요구사항 명세
데이터모델링
스토리보드 작성
프로젝트 구조 명세
일정 계획
구현 | 사용자 | 사용자 페이지 공통 | Header(사업자 공통) | bar: 3week 29; 4week 6
Footer(사업자 공통)
메인 페이지(사업자 공통)
|  | 회원관리 | 로그인(사업자 공통)
아이디, 비밀번호 찾기(사업자 공통)
회원가입(일반 사용자)
로그아웃 | bar: 3week 29
|  | 상품 리스트 | 상품 리스트 페이지 | bar: 3week 30 to 4week 6
상품 상세 정보
|  | 예약 | 예약하기
|  | 상품 리뷰 | 리뷰목록 | bar: 5week 10 to 5week 12
리뷰쓰기 | bar: 5week 13; 6week 17 to 6week 19
|  | 상품 문의 | 문의 목록 | bar: 6week 19
문의 등록 | bar: 6week 20; 7week 24
문의 상세 | bar: 7week 24 to 7week 27
|  | 결제 | 결제 창, 결제 방법, 결제 완료 창
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인
정보변경
비밀번호 변경
예약 내역
탈퇴
|  | 고객센터 | 공지사항 목록(사업자 공통)
1:1문의 목록
1:1문의 등록
1:1문의 상세
| 사업자 | 회원관리 | 회원가입(사업자)
로그아웃 | bar: 3week 29
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인
정보변경
비밀번호 변경
회원 탈퇴
|  | 상품 등록 및 관리 | 상품등록
상품 관리 리스트
상품 관리 상세
패키지 등록
|  | 상품문의 | 문의 답변 | bar: 8week 31 to 8week 3
|  | 예약 매출 | 예약 관리
매출형황
매출확인
통계 차트
| 관리자 | 관리자 관리 | 로그인/로그아웃
관리자 생성
관리자 관리
|  | 관리자 메인 페이지 | Header/Footer
|  | 회원,사업자 관리 | 일반 회원 관리
사업자 관리
|  | 매출현황 | 매출 현황 확인
|  | 예약 확인 | 예약자 확인
|  | 통계관리 | 나이별 가입자 수 통계
사업자 지역별 수 통계
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 등록
공지사항 수정, 삭제
1:1문의 답변
개발준비 |  |  | 개발 환경 구축
형상 관리 환경 구출
패키지 구조 구축
테스트 |  |  | 통합 및 테스트
시범 운영

## 고종륜
ACTIVILLAGE 액티비티 예약 사이트
[8 empty] | 정현준 |  |  | 한만제 |  |  | 고종륜 |  |  | 박우람 |  |  | 조성환 |  |  | 김정휘 |  |  | 공동작업
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 11월 | [16 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
GigaBox Project
기획 |  |  | 프로젝트 기획 | bar: 1week 14 to 1week 15
요구사항 명세 | bar: 1week 16 to 1week 17
데이터모델링 | bar: 1week 18 to 2week 20
스토리보드 작성 | bar: 2week 20 to 2week 24
프로젝트 구조 명세 | bar: 2week 24; 3week 26
일정 계획 | bar: 2week 24 to 3week 26
구현 | 사용자 | 사용자 페이지 공통 | Header(사업자 공통)
Footer(사업자 공통)
메인 페이지(사업자 공통)
|  | 회원관리 | 로그인(사업자 공통)
아이디, 비밀번호 찾기(사업자 공통)
회원가입(일반 사용자)
로그아웃
|  | 상품 리스트 | 상품 리스트 페이지
상품 상세 정보
|  | 예약 | 예약하기
|  | 상품 리뷰 | 리뷰목록
리뷰쓰기
|  | 상품 문의 | 문의 목록
문의 등록
문의 상세
|  | 결제 | 결제 창, 결제 방법, 결제 완료 창
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인 | bar: 3week 30
정보변경 | bar: 5week 10 to 5week 11
비밀번호 변경
예약 내역 | bar: 5week 12 to 5week 13; 6week 20
탈퇴
|  | 고객센터 | 공지사항 목록(사업자 공통)
1:1문의 목록
1:1문의 등록
1:1문의 상세
| 사업자 | 회원관리 | 회원가입(사업자)
로그아웃
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인 | bar: 3week 29
정보변경 | bar: 4week 5 to 4week 6
비밀번호 변경
회원 탈퇴
|  | 상품 등록 및 관리 | 상품등록
상품 관리 리스트 | bar: 3week 1 to 4week 4
상품 관리 상세
패키지 등록
패키지 리스트
패키지 수정,삭제
|  | 상품문의 | 문의 답변
|  | 예약 매출 | 예약 관리 | bar: 6week 17 to 6week 19; 7week 24
매출확인 | bar: 7week 25 to 7week 27; 8week 31 to 8week 2
| 관리자 | 관리자 관리 | 로그인/로그아웃
관리자 생성
관리자 관리
|  | 관리자 메인 페이지 | Header/Footer
|  | 회원,사업자 관리 | 일반 회원 관리
사업자 관리
|  | 매출현황 | 매출 현황 확인
|  | 예약 확인 | 예약자 확인
|  | 통계관리 | 나이별 가입자 수 통계
사업자 지역별 수 통계
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 등록
공지사항 수정, 삭제
1:1문의 답변
| * | CSS | 부트스트랩을 이용한 view단
개발준비 |  |  | 개발 환경 구축 | bar: 3week 26 to 3week 27
형상 관리 환경 구출 | bar: 3week 27 to 3week 28
패키지 구조 구축 | bar: 3week 28
테스트 |  |  | 통합 및 테스트 | bar: 4week 7 to 4week 9; 5week 14 to 5week 16; 6week 21 to 6week 23; 7week 28 to 7week 30; 8week 4 to 8week 6
시범 운영 | bar: 8week 5 to 8week 6

## 박우람
ACTIVILLAGE 액티비티 예약 사이트
[8 empty] | 정현준 |  |  | 한만제 |  |  | 고종륜 |  |  | 박우람 |  |  | 조성환 |  |  | 김정휘 |  |  | 공동작업
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 11월 | [16 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
GigaBox Project
기획 |  |  | 프로젝트 기획 | bar: 1week 14 to 1week 15
요구사항 명세 | bar: 1week 16 to 1week 17
데이터모델링 | bar: 1week 18 to 2week 20
스토리보드 작성 | bar: 2week 20 to 2week 24
프로젝트 구조 명세 | bar: 2week 24; 3week 26
일정 계획 | bar: 2week 24 to 3week 26
구현 | 사용자 | 사용자 페이지 공통 | Header(사업자 공통)
Footer(사업자 공통)
메인 페이지(사업자 공통)
|  | 회원관리 | 로그인(사업자 공통)
아이디, 비밀번호 찾기(사업자 공통)
회원가입(일반 사용자)
로그아웃
|  | 상품 리스트 | 상품 리스트 페이지
상품 상세 정보
|  | 예약 | 예약하기
|  | 상품 리뷰 | 리뷰목록
리뷰쓰기
|  | 상품 문의 | 문의 목록
문의 등록
문의 상세
|  | 결제 | 결제 창, 결제 방법, 결제 완료 창
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인
정보변경
비밀번호 변경
예약 내역
탈퇴
|  | 고객센터 | 공지사항 목록(사업자 공통) | bar: 3week 29 to 4week 5; 5week 13
1:1문의 목록 | bar: 4week 5 to 4week 6; 5week 10 to 5week 11
1:1문의 등록 | bar: 4week 6; 5week 10
1:1문의 상세 | bar: 5week 12
| 사업자 | 회원관리 | 회원가입(사업자)
로그아웃
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인
정보변경
비밀번호 변경
회원 탈퇴
|  | 상품 등록 및 관리 | 상품등록
상품 관리 리스트
상품 관리 상세
패키지 등록
패키지 리스트
패키지 수정,삭제
|  | 상품문의 | 문의 답변
|  | 예약 매출 | 예약 관리
매출형황
매출확인
통계 차트
| 관리자 | 관리자 관리 | 로그인/로그아웃
관리자 생성
관리자 관리
|  | 관리자 메인 페이지 | Header/Footer
|  | 회원,사업자 관리 | 일반 회원 관리
사업자 관리
|  | 매출현황 | 매출 현황 확인
|  | 예약 확인 | 예약자 확인
|  | 통계관리 | 나이별 가입자 수 통계
사업자 지역별 수 통계
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 등록 | bar: 4week 3 to 4week 6
공지사항 수정, 삭제 | bar: 4week 5 to 4week 6
1:1문의 답변 | bar: 5week 12 to 5week 13; 6week 17 to 6week 20
개발준비 |  |  | 개발 환경 구축 | bar: 3week 26 to 3week 27
형상 관리 환경 구출 | bar: 3week 27 to 3week 28
패키지 구조 구축 | bar: 3week 28
테스트 |  |  | 통합 및 테스트 | bar: 4week 7 to 4week 9; 5week 14 to 5week 16; 6week 21 to 6week 23; 7week 28 to 7week 30; 8week 2 to 8week 6
시범 운영 | bar: 8week 4 to 8week 6
문서작성 | bar: 7week 24 to 7week 27; 8week 31 to 9week 11

## 조성환
ACTIVILLAGE 액티비티 예약 사이트
[8 empty] | 정현준 |  |  | 한만제 |  |  | 고종륜 |  |  | 박우람 |  |  | 조성환 |  |  | 김정휘 |  |  | 공동작업
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 11월 | [16 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
GigaBox Project
기획 |  |  | 프로젝트 기획 | bar: 1week 14 to 1week 15
요구사항 명세 | bar: 1week 16 to 1week 17
데이터모델링 | bar: 1week 18 to 2week 20
스토리보드 작성 | bar: 2week 20 to 2week 24
프로젝트 구조 명세 | bar: 2week 24; 3week 26
일정 계획 | bar: 2week 24 to 3week 26
구현 | 사용자 | 사용자 페이지 공통 | Header(사업자 공통)
Footer(사업자 공통)
메인 페이지(사업자 공통)
|  | 회원관리 | 로그인(사업자 공통) | bar: 5week 10 to 5week 13
아이디, 비밀번호 찾기(사업자 공통) | bar: 7week 24 to 7week 27
회원가입(일반 사용자) | bar: 4week 4 to 4week 6
로그아웃
|  | 상품 리스트 | 상품 리스트 페이지
상품 상세 정보
|  | 예약 | 예약하기
|  | 상품 리뷰 | 리뷰목록
리뷰쓰기
|  | 상품 문의 | 문의 목록
문의 등록
문의 상세
|  | 결제 | 결제 창, 결제 방법, 결제 완료 창
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인
정보변경
비밀번호 변경 | bar: 6week 17 to 6week 18
예약 내역
탈퇴 | bar: 6week 19 to 6week 20
|  | 고객센터 | 공지사항 목록(사업자 공통)
1:1문의 목록
1:1문의 등록
1:1문의 상세
| 사업자 | 회원관리 | 회원가입(사업자) | bar: 3week 1 to 4week 3
로그아웃
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인
정보변경
비밀번호 변경 | bar: 6week 17 to 6week 18
회원 탈퇴 | bar: 6week 19 to 6week 20
|  | 상품 등록 및 관리 | 상품등록
상품 관리 리스트
상품 관리 상세
패키지 등록
|  | 상품문의 | 문의 답변
|  | 예약 매출 | 예약 관리
매출형황
매출확인
통계 차트
| 관리자 | 관리자 관리 | 로그인/로그아웃
관리자 생성 | bar: 3week 29 to 3week 30
관리자 관리
|  | 관리자 메인 페이지 | Header/Footer
|  | 회원,사업자 관리 | 일반 회원 관리
사업자 관리
|  | 매출현황 | 매출 현황 확인
|  | 예약 확인 | 예약자 확인
|  | 통계관리 | 나이별 가입자 수 통계
사업자 지역별 수 통계
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 등록
공지사항 수정, 삭제
1:1문의 답변
개발준비 |  |  | 개발 환경 구축 | bar: 3week 26 to 3week 27
형상 관리 환경 구출 | bar: 3week 27 to 3week 28
패키지 구조 구축 | bar: 3week 28
테스트 |  |  | 통합 및 테스트 | bar: 8week 4 to 8week 6
시범 운영 | bar: 8week 5 to 8week 6
문서작업 | bar: 8week 31 to 9week 11

## 김정휘
ACTIVILLAGE 액티비티 예약 사이트
[8 empty] | 정현준 |  |  | 한만제 |  |  | 고종륜 |  |  | 박우람 |  |  | 조성환 |  |  | 김정휘 |  |  | 공동작업
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 11월 | [16 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
GigaBox Project
기획 |  |  | 프로젝트 기획 | bar: 1week 14 to 1week 15
요구사항 명세 | bar: 1week 16 to 1week 17
데이터모델링 | bar: 1week 18 to 2week 20
스토리보드 작성 | bar: 2week 20 to 2week 24
프로젝트 구조 명세 | bar: 2week 24; 3week 26
일정 계획 | bar: 2week 24 to 3week 26
구현 | 사용자 | 사용자 페이지 공통 | Header(사업자 공통)
Footer(사업자 공통)
메인 페이지(사업자 공통)
|  | 회원관리 | 로그인(사업자 공통)
아이디, 비밀번호 찾기(사업자 공통)
회원가입(일반 사용자)
로그아웃
|  | 상품 리스트 | 상품 리스트 페이지
상품 상세 정보 | bar: 4week 7; 5week 10
|  | 예약 | 예약하기 | bar: 5week 10 to 5week 12; 5week 14
|  | 상품 리뷰 | 리뷰목록
리뷰쓰기
|  | 상품 문의 | 문의 목록 | bar: 7week 27
문의 등록
문의 상세 | bar: 8week 31 to 8week 1
|  | 결제 | 결제 창, 결제 방법, 결제 완료 창 | bar: 5week 13
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인
정보변경
비밀번호 변경
예약 내역 | bar: 7week 25 to 7week 26
탈퇴
|  | 고객센터 | 공지사항 목록(사업자 공통)
1:1문의 목록
1:1문의 등록
1:1문의 상세
| 사업자 | 회원관리 | 회원가입(사업자)
로그아웃
|  | 마이페이지 | 마이페이지 메인
정보변경
비밀번호 변경
회원 탈퇴
|  | 상품 등록 및 관리 | 상품등록 | bar: 3week 29 to 3week 30
상품 관리 리스트
상품 관리 상세 | bar: 3week 1 to 3week 2; 4week 5
패키지 등록 | bar: 4week 4; 4week 6
패키지 리스트 | bar: 4week 3 to 4week 4
패키지 수정,삭제 | bar: 4week 4
|  | 상품문의 | 문의 답변
|  | 예약 매출 | 예약 관리
매출형황
매출확인
통계 차트
| 관리자 | 관리자 관리 | 로그인/로그아웃
관리자 생성
관리자 관리
|  | 관리자 메인 페이지 | Header/Footer
|  | 회원,사업자 관리 | 일반 회원 관리
사업자 관리
|  | 매출현황 | 매출 현황 확인
|  | 예약 확인 | 예약자 확인
|  | 통계관리 | 나이별 가입자 수 통계
사업자 지역별 수 통계
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 등록
공지사항 수정, 삭제
1:1문의 답변
| * | CSS | 부트스트랩을 이용한 view단 | bar: 6week 17 to 6week 20; 7week 24; 7week 28; 8week 1 to 8week 3
개발준비 |  |  | 개발 환경 구축 | bar: 3week 26 to 3week 27
형상 관리 환경 구출 | bar: 3week 27 to 3week 28
패키지 구조 구축 | bar: 3week 28
테스트 |  |  | 통합 및 테스트 | bar: 4week 7 to 4week 9; 5week 14 to 5week 16; 6week 21 to 6week 23; 7week 28 to 7week 30; 8week 4 to 8week 6
시범 운영 | bar: 8week 5 to 8week 6